**Реализация направления**

**«Внедрение электронных форм учебников (ЭФУ) в образовательный процесс»**

**в 2020-2021 учебном году**

**Цель:** поддержка и активное распространение успешного опыта коллективов школ, готовых активно использовать современные информационные технологии и электронные формы учебников в образовательном процессе.

**Задачи:**

* Успешная интеграция ЭФУ в информационно-образовательную среду ОО.
* Трансформация учебного процесса за счет реализации новых педагогических технологий, связанных с использованием ЭФУ, развитие системы электронного обучения.
* Улучшение качества образовательных услуг за счет эффективного использования электронного образовательного контента и новых образовательных технологий в образовательном процессе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители | Примечание |
| **Организационный этап** | | | |
| Согласование положений и планов деятельности | Август 2020 | Администрация ОО  ОблЦИТ |  |
| Формирование школьной команды | Август 2020 | Администрация ОО |  |
| Проведение установочного семинара | Август 2020 | ОблЦИТ | 27 августа 2020 г. |
| Вступление в сетевое педагогическое сообщество «Внедрение ЭФУ» на портале НООС | До 01.09.2020 | Учителя ОО, школьный координатор |  |
| Уточнение заявки на ЭФУ | До 04.09.2020 г. | Школьный координатор |  |
| Проведение работы с родителями | Сентябрь 2020 | Администрация ОО |  |
| Создание условий для реализации технологий электронного обучения (регистрация на портале ЛЕКТА). Выбор модели использования ЭФУ. | До 10.09.2020 | Администрация ОО |  |
| Разработка нормативной документации | Сентябрь 2020 | Администрация ОО | Перечень и примерные документы предоставляет ОблЦИТ ([размещены в сообществе «Внедрение ЭФУ»](http://www.edu54.ru/community/group/34/forum/2646/)) |
| Предоставление лицензий на ЭФУ | 04-12 Сентябрь 2020 | ОблЦИТ |  |
| Активация лицензий на ЭФУ | В течение 14 дней со дня получения | Школьный координатор, учителя ОО |  |
| **Повышение профессиональных компетенций педагогов в области использования электронного образовательного контента в учебном процессе**. | | | |
| Обучение учителей технологиям использования электронных форм учебников в учебном процессе (20 педагогов) | Август-сентябрь 2020 | ОблЦИТ | Курсы 72 ч на базе ОблЦИТ |
| Мастер-классы для учителей, впервые включенных в проект в 2020 году | Сентябрь-октябрь 2020 | ОблЦИТ | 4 мастер-класса |
| **Проектирование и реализация инновационных разработок в сфере системы использования ЭФУ в образовательном процессе школы** | | | |
| Участие в региональном конкурсе «Использование электронных форм учебников в образовательном процессе» | Сентябрь-октябрь 2020 года | Учителя ОО | **Размещение конкурсных работ с 1 сентября по 16 октября в сообществе «Внедрение ЭФУ» (раздел Лаборатория)** |
| Разработка и проведение уроков с использованием ЭФУ | Октябрь 2020 - май 2021 | Учителя ОО | **Не менее 50% уроков от общего количества уроков в учебном плане** |
| Формирование методической копилки уроков с использованием электронных учебников   * с элементами совместной деятельности * по модели «смешанное обучение» * по модели «перевернутый класс» * с ЭОР | Ноябрь 2020 -май 2021 | Учителя ОО | 1 открытый урок от каждого ОО с видеозаписью и публикацией на портале НООС |
| **Обобщение инновационного опыта и представление результатов** | | | |
| Представление результатов работы с электронным контентом на сайте школы | В течение года | Администрация школы |  |
| Разработка рекомендаций по внедрению ЭФУ в образовательный процесс | Май 2021 | Руководитель проекта в ОО | Итоговый документ в форме отчета |
| **Распространение продуктов инновационной деятельности** | | | |
| Проведение семинара по проблемам использования электронного контента для педагогов | Январь-апрель 2021 | Учителя ОО | Школьный уровень (1 мероприятие) |
| Представление результатов работы на региональной конференции по обмену опытом для ОО НСО | Ноябрь 2020 г.,  Август 2021 г | Руководитель проекта в ОО  Учителя ОО | Выступление от ОО |
| **Участие в мероприятиях** | | | |
| Участие в мониторинговых исследованиях по оценке эффективности внедрения электронных учебников в школы | В течение года |  | По необходимости |